黔江区小南海镇人民政府

关于印发《小南海镇农村户厕问题摸排整改

后续工作实施方案》的通知

各村（社区），各办、站、中心：

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，落实全市深入推进农村户厕问题摸排整改“回头看”视频会议工作部署，按照区乡村振兴局、区农业农村委关于印发《黔江区农村户厕问题摸排整改后续工作实施方案》的通知（黔江乡振发〔2022〕32号）文件要求，结合我镇实际情况，特制定《小南海镇农村户厕问题摸排整改后续工作实施方案》，现印发给大家，请认真贯彻落实。

黔江区小南海镇人民政府

2022年9月20日

小南海镇农村户厕问题摸排整改后续工作

实施方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，落实全市深入推进农村户厕问题摸排整改“回头看”视频会议工作部署，按照区乡村振兴局、区农业农村委关于印发《黔江区农村户厕问题摸排整改后续工作实施方案》的通知（黔江乡振发〔2022〕32号）文件的要求，扎实推进农村户厕摸排整改后续工作，确保全镇户厕问题摸排精准、整改问题有力有序，特制定本方案。

一、总体原则

实事求是、精准摸排；全面覆盖、不漏一户；现场录入、数据准确；建立台账、销号管理；分类整改、确保质量。

二、工作重点

再次对全镇农村户厕问题进行拉网式排查，对农村户厕摸底调查数据和2013年以来享受各级财政补助的农村户厕问题摸排数据进行实地核对、修正，并录入“重庆市防止返贫大数据监测平台”信息系统。

三、工作步骤和时间安排

（一）安排部署（9月6日至9月20日）。9月6日参加了全市农村户厕问题摸排整改后续工作线上培训视频会，对厕所革命政策、信息系统操作、农村户厕摸排和户厕问题口径等进行了培训解读，会后我镇立即召集镇村干部会，对该项工作进行了安排部署。

（二）实施阶段（9月21日-10月14日）。镇级成立农村户厕问题摸排整改工作专班，实行联系村领导分片包干责任制，以村为单位，逐户逐厕进行拉网式排查核对和信息录入。

（三）区级核查（10月15日-10月25日）。区级工作专班将全程跟踪指导、答疑解惑、纠正问题、抽查复核。根据我镇的摸排情况，通过对照改厕台账、政策文件、资金奖补情况及去年以来排查数据等，及时组织力量对各级财政支持改造的卫生厕所存在的问题进行复核。

（四）市级抽查（随机进行）。市级将组成若干工作指导组，根据各区县户厕摸排整改进度，适时开展抽查督导工作。

（五）问题整改（立行立改与计划整改相结合）。在排查中对发现存在问题的厕所，要根据不同的问题类型，确定不同的整改措施，实行销号管理。对存在小毛病但不影响使用的，要在排查中立行立改，做到排查一个整改一个、完成一个、销号一个；因施工不到位、产品质量不过关、技术模式不适宜等导致不能使用的问题厕所，要制定整改计划表，并向农户发放整改告知单，及时录入台账系统，按计划时序逐步改造。

四、相关要求

（一）强化组织保障。为扎实推进我镇农村户厕问题摸排整改后续工作，层层压实责任，建立主要领导负总责，联系村领导直接负责，镇村干部具体负责的工作责任机制，确保摸排整改后续工作落到实处。为进一步强化组织保障，特成立小南海镇农村户厕问题摸排整改后续工作专班：

组  长：王  勉   党委副书记、镇长

副组长：李贤禄   党委委员、人大主席，联系双岩村

华  彦   党委专职副书记，联系桥梁村

王志祥   党委委员、纪委书记，联系新建村

王  飚   党委委员、武装部长，联系大路居委

陈乾华   政法委员、副镇长，联系荆竹村

谢承真   组织委员，联系塘莲洞村

戴雨芹   副镇长，联系小南海村

杨  波   党委委员、宣传统战委员，联系双堡村

成员单位 ：经发办、党群办、各村（社区）

工作专班下设办公室在经发办，由王攀同志兼任办公室主任，肖峰同志具体负责日常工作。同时成立三个工作组：

1．入户调查组：由1名镇干部和1名村干部组成1个调查组，负责所联系组的户厕摸排、录入（具体名单见附件）。

2．现场答疑组：由经发办全体工作人员组成，负责户厕摸排整改后续工作政策解释，答疑解惑。

3．考核督导组：由纪委工作人员组成，主要负责对户厕摸排整改工作开展情况进行考核督导，并适时通报各村（社区）工作开展情况。

（二）强化实施督促。要充分发挥镇村干部的主观能动性，联系村领导要及时督促指导，加强对镇村干部的实际考核，务必做到逐户逐厕走到位、看到位、问题识别到位、整改计划到位。镇政府将加大对村问题摸排整改的核查力度，确保此项工作落地落实。

（三）强化数据质量。重点查看基础台账是否健全、问题记录是否清晰、整改任务是否明确。要自上而下、再次排查，完善改厕台账和问题厕所台账，做到清仓见底、底清数明。要把准口径、统一标准，进一步明晰卫生厕所标准，拿准指标要求，问题认定口径一致。要查漏补缺、纠正偏差，查找和纠正台账不全不细不实不准的问题，该补充的补充，该修正的修正，该完善的完善。

（四）强化问题整改。对尚未完成整改的问题厕所，短期内能够立行立改的要抓紧整改，短期内难以解决的，要纳入“十四五”规划持续整改，要拿出科学合理的路线图、任务书和时间表。原则上2017年（含）前财政支持修建的问题户厕，统一纳入全市改厕计划逐年整改；2018年后财政支持修建的问题户厕，由区级自筹资金逐年整改。对问题厕所实行销号管理，逐一整改、对账销号，确保所有问题按期整改到位。

（五）强化考核力度。镇政府将加大对各村（社区）的督查指导，并根据问题摸排台账，适时组织开展抽查。对发现问题摸排不精准、漏报，甚至弄虚作假、搞办公室摸排的，将对村（社区）主要负责人进行约谈，情节严重的将追究相关责任人责任，同时将此项工作纳入对各村（社区）的年终考核。

附件：小南海镇各村（社区）包组干部责任落实情况表

附件

小南海镇各村（社区）包组干部责任落实情况表

| 村（社区） | 责任领导 | 驻村负责人 | 小组责任人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1组 | 2组 | 3组 | 4组 | 5组 | 6组 |
| 大路社区 | 王 飚 | 王明飞 | 何贵宾 李 高 | 王小宇 周 城 谢恩凤 | 邓正楷 李杨喜 姜海燕 | 王明飞 喻浩东 田春连 | / | / |
| 桥梁村 | 华 彦 | 陈自吉 | 陈自吉 胡玉平 | 何俊慧 田维群 | / | / | / | / |
| 小南海村 | 戴雨芹 | 向艳林 | 张旭凤袁鸿福 | 陈 兵赵 斌 | 费秋菊 管 平 | 向艳林 陶 浩 肖 厅 | / | / |
| 塘莲洞村 | 谢承真 | 郭丽华 | 宋诗选 冉华容 管和俊 李银桂 | 刘 勇 李保清 | 冉华容 宋诗选 李银桂 管和俊 | 郭丽华 管先智 徐生平 | / | / |
| 双岩村 | 李贤禄 | 王凤祥 | 白孝中 钱艳平 李崇军 | 肖 锋 王秀英 李崇军 | 王美霖 安 鑫 | 王 攀 张志平 | 王凤祥 张志平 | / |
| 新建村 | 王志祥 | 谢怀书 | 李晓林 | 王 榕 | 王志祥 | 曾 鹏 | 赵巧云 | 李西斌 |
|  |  |  | 王 伟 | 王 伟 李林桓 | 李勇胜 | 蓝锋雪 | 张态福 | 张 娅 |
| 荆竹村 | 陈乾华 | 蒲 华 | 李家全 张婉月 | 童光棋 舒 军 | 蒲 华 向业兵 | 王芝贵 向业超 | 杨 松 向业超 | / |
| 双堡村 | 杨 波 | 姚海燕 | 兰立泽 何 磊 | 张双枝 许家才 | 杨波 姚海燕 | 钟大超 冯雪敏 | / | / |

黔江区小南海镇党政办公室                 2022年9月20日印发